|  |  |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| рішенням педагогічної ради від 28.02.2018 рокуГолова педагогічної ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ф. Власенко | Директор Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ф.Власенко |
| Протокол № 3 від 28.02.2018 року  | Наказ № 54 від 02.03.2018 року |

**ПЛАН**

**заходів Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17**

**на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики**

**у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Дата**  | **Відповідальні** | **Відмітка про виконання** |
| 1 | Розробити план заходів на 2018—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | Лютий 2018 року | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 2 | Доповнити сайт школи розділом «Нова українська школа» з метою своєчасного висвітлення проектів нормативних документів для обговорення педагогами та батьківською громадськістю  | Лютий 2018 року | ЗДНВР Власенко Л.В., Данильченко А.С. |  |
| 3 | Розмістити Державного стандарту початкової освіти на сайті школи | До 07.03.2018 року | Данильченко А.С. |  |
| 4 | Опрацювати ДСПО на засіданні ШМО учителів початкових класів | До 16.03.2018 року | ЗДНВР Власенко Л.В., Парфьонова Н.А. |  |
| 5 | Проводити "Рекламу методичних знахідок" на засіданнях ШМО вчителів початкових класів, знайомити вчителів майбутніх 1-х класів з розробленими матеріалами до нових навчальних програм Державного стандарту початкової освіти, рекомендованими МОНУ та з досвіду роботи вчителів пілотних шкіл. Сприяти організації самоосвіти вчителів з використанням Інтернет-ресурсів. | Постійно | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 6 |  При прийнятті на посаду враховувати відповідність компетентностей, знань, умінь та навичок кандидатів на посаду вчителя початкової освіти, необхідних для виконання трудових функцій  | Постійно | Директор Власенко Т.Ф. |  |
| 7 | Організувати роботу з опрацювання нових освітніх програм для 1-го класу, розроблених відповідно до нових державних стандартів та підготовки до їх впровадження:* провести круглий стіл «Новий ДСПО - нові освітні програми –– Нова українська школа»: завдання і творчий підхід до їх вирішення;
* взяти участь у тренінзі з проблеми «Модельні навчальні програми у роботі з першокласниками»: досвід пілотних шкіл та творчий підхід педагогів до їх створення;
* відвідати майстер-клас вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст.. №10 Мажиріної Л.С. з проблеми «Вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі»
 | До 01.09.2018 рокуІІ квартал 2018 року | ЗДНВР Власенко Л.В., ШМО учителів початкових класів |  |
| 8 | Сприяти підвищенню фахового рівня педагогічних працівників відповідно до вимог Закону України «Про освіту». | З 2018 року | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 9 | Сприяти підвищенню кваліфікації на дистанційних курсах вчителів початкової школи, які будуть працювати за новим державним стандартом початкової загальної освіти у 2018-2019 н.р.:- забезпечити контроль за реєстрацією на дистанційні курси; - створити умови для участі вчителів в очних (практичних) формах навчальних заняттях. | 2018 рік | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 10 | Взяти участь у семінарі для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи та вчителів, які навчатимуть майбутніх першокласників з проблеми: «Навчання учнів початкової школи в умовах нового освітнього простору. Створення середовища, що належить дітям» | ІІ квартал 2018 року | ЗДНВР Власенко Л.В., Миколенко Н.А., Росомаха Л.М. |  |
| 11 | Розглянути питання нової процедури атестації вчителя на засіданні педагогічної ради школи | ІV квартал 2018 року | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 12 | Опрацювати Типову інструкцію з діловодства для загальної середньої освіти | З моменту затвердження | Адміністрація школи |  |
| 13 | Забезпечити методичний супровід запровадження освітніх програм за новим Державним стандартом початкової освіти у 1-х класах ЗЗСО | З 01.09.2018 року | Адміністрація школи |  |
| 14 | Сприяти підвищенню кваліфікації на дистанційних курсах вчителів початкової школи, які будуть працювати за новим державним стандартом початкової загальної освіти у 2018-2019 н.р. | І-ІІІ квартали 2018 року | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 15 | Сприяти розробці освітніх програм відповідно до Державного стандарту повної середньої освіти | 2018-2019 роки | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 16 | Забезпечити перші класи мобільними меблями (парти) для організації роботи в малих групах; доступом до Інтернету; оргтехнікою, розвивальними матеріалами | 2018-2020 роки | Директор школи Власенко Т.Ф. спільно з УО  |  |
| 17 | Розмістити проект державного стандарту базової середньої освіти на сайті школи | ІІ квартал 2019 року | ЗДНВР Власенко Л.В., Данильченко А.С. |  |
| 18 | Взяти участь в обговоренні типових освітніх програм базової середньої освіти відповідно до нових державних стандартів | ІІІ квартал 2019 року | Педагогічний колектив |  |
| 19 | Забезпечити професійний розвиток вчителя шляхом схвалення процедури визнання різних форм професійного розвитку у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. | ІІІ квартал 2019 року | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 20 | Взяти участь у другому етапі з підготовки вчителів початкової школи, які будуть впроваджувати ДСПО у 1-2 класах у 2019 -2020 роках | До 01.09.2019 року | ЗДНВР Власенко Л.В., учителі початкових класів |  |
| 21 | Опрацювати нові програми на засіданні ШМО вчителів початкових класів | До 01.09.2019 року | ЗДНВР Власенко Л.В., Парфьонова Н.А. |  |
| 22 | Розмістити проект Державного стандарту профільної середньої освіти на сайті школи | ІІ квартал 2020 року | ЗДНВР Власенко Л.В., Данильченко А.С. |  |
| 23 | Обговорити Державний стандарт профільної середньої освіти на засіданнях ШМО вчителів-предметників | ІІ квартал 2020 року | ЗДНВР Власенко Л.В., керівники ШМО |  |
| 24 | Сприяти підвищенню кваліфікації вчителів-предметників базової школи для впровадження нових державних стандартів освіти на дистанційних курсах | ІІІ квартал 2020 року | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 25 | Опрацювати типові освітні програми профільної середньої освіти відповідно до нових державних стандартів. | 2021 рік | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 26 | Взяти участь у третьому етапі з підготовки вчителів початкової школи, які будуть впроваджувати ДСПО у 2020 -2021 роках | До 01.09.2020 року | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |
| 27  | Взяти участь у четвертому етапі з підготовки вчителів початкової школи, які будуть впроваджувати ДСПО у 1-2-3 класах у 2021 -2022 роках | До 01.09.2021 року | ЗДНВР Власенко Л.В. |  |